## 全体(前年度)
小浜西組補助金(重伝建・景観形成) 利用の流れ（前年度）
実施前年度
| 重伝建(国庫補助金) |  |  | 景観形成(市単独補助金)
|  | ≪施主≫ | ≪市≫ |  | ≪施主≫ | ≪市≫
３月末 ～５月 |  | ［重伝建］ 補助金希望調書提出 | 受付、内容確認
☐ 希望調書 【添付】 ☐ 計画図面 (平面・立面・屋根伏面) ☐ 補助事業内訳書（見積書）
５月 ～７月 |  |  | 現地確認、内容精査
＊希望調書の内容に修正があれば指示
７月 ～８月 |  |  | 町並みアドバイザー(建築専門家)による現地確認
伝統的建造物群保存地区保存 審議会
＊補助金対象となるか審査
＊補助金要望の優先順位決定
＊内容精査し修正があれば指示
９月 |  | 審議会の内容を受けて 計画修正 |  |  |  | 景観形成補助金のご案内
１０月 |  |  | 文化庁調査官現地指導
＊現地確認し修正があれば指示
|  | 調査官の指示に従って 計画修正 |  |  | ［景観形成］ 申込書提出(景観形成) | 受付、内容確認
☐ 申込書 【添付】 ☐ 位置図 ☐ 計画図面 ☐ 見積書 ☐ 現況写真
＊火災報知機設置に補助金を 利用可能であることを伝える
＊重伝建補助での採択が難しい案件は景観形成補助金での実施も検討
１１月 |  | 修正後設計図面、補助事業内訳書(見積書)提出 | 県へ事業計画書提出 |  |  | 小浜西組景観形成補助金審査 委員会(庁内委員会)
|  |  | ＊文化庁ヒアリング資料として、要望一覧、設計図面、事業内訳書(見積書)を提出 |  |  | 市予算要求
１月 ～２月 |  |  | 文化庁ヒアリング
採択事業内定
文化庁へ補助金要求
３月 |  | 補助金申請の準備(重伝建) | 事業者に内定結果通知 |  |  | 市予算決定により採択事業 決定
＊文化庁の交付決定は４月。国・県から交付決定通知が届き次第、市から事業者に申請書提出を連絡する。

## 全体(当年度)
小浜西組補助金(重伝建・景観形成) 利用の流れ（当年度）
実施当年度
| 重伝建(国庫補助金) |  |  | 景観形成(市単独補助金)
|  | ≪施主≫ | ≪市≫ |  | ≪施主≫ | ≪市≫
４月 |  |  | 国・県交付決定通知受理
～５月 |  | 補助金申請書および現状変更許可申請書提出 | 施主に採択連絡 |  | 補助金申請書および現状変更許可申請書提出 | 施主に採択結果通知
|  | ☐ 補助金申請書 【添付】 ☐ 位置図 ☐ 計画図面 (平面・立面・屋根伏面) ☐ 補助事業内訳書（見積書） ☐ 現況写真 |  |  | ☐ 補助金申請書 【添付】 ☐ 位置図 ☐ 計画図面 ☐ 見積書 ☐ 現況写真 (添付書類は申込書添付の資料と同じもので可)
|  | ☐ 現状変更許可申請書 【添付】 ☐ 位置図 ☐ 計画図面 (平面・立面・屋根伏面) ☐ 現況写真 |  |  | ☐ 現状変更許可申請書 【添付】 ☐ 位置図 ☐ 計画図面 ☐ 現況写真
|  |  | 受付、内容確認 |  |  | 受付、内容確認
～６月 まで |  | 設計者と契約締結し、工事施工業者を見積入札で決定 | 事業者へ交付決定通知、現状変更許可通知 |  | 工事着手 | 事業者へ交付決定通知、現状変更許可通知
施工業者と契約締結
＊入札依頼から入札執行日までの見積期間は１０日以上あけること。
|  | 開札結果報告書提出 | 受付、内容確認
☐ 開札結果報告書 【添付】 ☐ 落札業者の見積書（写） ☐ 工程表 ☐ 契約書 （写、設計・施工とも） ☐ 建築士事務所登録証明願（写）
|  | 工事着手 | 進捗状況随時確認
|  | ＊補助事業実施を示す看板を設置。 「〇年度〇〇〇事業 〇〇工事 設計者 施工者 施工期間」 | ＊７～８月頃 町並みアドバイザー(建築専門家)による現地確認
＊１０月 文化庁調査官現地指導
小浜西組補助金(重伝建・景観形成) 利用の流れ（当年度）
実施当年度
| 重伝建(国庫補助金) |  |  | 景観形成(市単独補助金)
|  | ≪施主≫ | ≪市≫ |  | ≪施主≫ | ≪市≫
～３月 まで |  | 工事完了 |  |  | 工事完了
|  | 補助金実績報告書および現状変更完了届出書提出 |  |  | 補助金実績報告書および現状変更完了届出書提出
|  | ＊完了後２０日以内に提出 |  |  | ＊完了後２０日以内に提出
|  | ☐ 補助金実績報告書 【添付】 ☐ 位置図 ☐ 実施図面 (平面・立面・屋根伏面) ☐ 完成写真 |  |  | ☐ 補助金実績報告書 【添付】 ☐ 位置図 ☐ 実施図面 ☐ 完成写真
|  | ☐ 収支決算書 or 収支精算書 ＊工事完了後、文化課から決算/精算書をお送りしますので、押印のうえ下記資料を添付してご返送ください。 【添付】 業者へ支払済の場合 ･･･収支決算書 ☐ 業者の請求・領収書（写） 業者へ未払いの場合 ･･･収支精算書 ☐ 業者の請求書（写） |  |  | ☐ 収支決算書 or 収支精算書 【添付】 業者へ支払済の場合 ･･･収支決算書 ☐ 業者の請求・領収書（写） 業者へ未払いの場合 ･･･収支精算書 ☐ 業者の請求書（写）
|  | ☐ 現状変更完了届出書 【添付】 ☐ 完成写真 |  |  | ☐ 現状変更完了届出書 【添付】 ☐ 完成写真
☐ 工事写真台帳 ＊様式不問。小浜市検収用資料として、施工開始から完了までの各工程を写した写真台帳を１部ご提出ください。
|  |  | 受付、内容確認 |  |  | 受付、内容確認
|  | 確定通知受領 | 現地検査、補助金額確定通知 |  |  | 現地検査
|  | 補助金交付請求書提出 | 補助金支払 |  |  | 補助金支払
|  | ＊実績報告時に収支精算書提出の場合 |  |  | ＊実績報告時に収支精算書提出の場合
|  | 補助金振込確認後、収支決算書提出 |  |  | 補助金振込確認後、収支決算書提出