## 様式第１号
別記様式
|  |  |  | 工 事 月 報 |  |  |  |  | （ |  |  | 月）
提出
工 事 名
工事場所
受注者
現場代理人 | [7 empty] | 監理技術者 主任技術者
契約工期 |  | 着工 | [5 empty] | 現場稼動期間 |  |  | 着手
|  | 完成 | [8 empty] | 完了 |  |  |  |  | （予定）
[8 empty] | 現場閉所２日対象期間 | [6 empty] | 週
当月 | 令和 |  | 年 |  | 月 |  |  |  | 各週の達成状況 | [5 empty] | 備 考
曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 |  | 木 | 金 | 土 | 閉所 |  | 達成 |  | 未達成 | 対象外
１週 | [8 empty] | 0 | 日 |  |  | ●
２週 | [8 empty] | 0 | 日 |  |  | ●
３週 | [8 empty] | 0 | 日 |  |  | ●
４週 | [8 empty] | 0 | 日 |  |  | ●
５週 | [8 empty] | 0 | 日 |  |  | ●
６週 | [8 empty] | 累計 |  | 0 |  |  | ←累計を入力してください
※閉所した日は、日付右側に「○」を、代替え閉所した日は、日付右側に「◎」を記入する。ただし、日曜は原則「〇」とすること
※工事着手日（始期）および完成日（終期）には日付の欄に「○」を付け、稼働開始日と稼働終了時には日付の欄に「□」を付けること
現 場 状 況 写 真
特 記 事 項
達成率
#DIV/0!
#DIV/0!
監督確認
備 考 |  | ※虚偽の記載（現場閉所日等）が有った場合にはペナルティ の対象となるため十分注意すること。
別記様式
|  |  |  | 工 事 月 報 |  |  |  |  | （ |  |  | 月）
提出
工 事 名
工事場所
受注者
現場代理人 | [7 empty] | 監理技術者 主任技術者
契約工期 |  | 着工 | [5 empty] | 現場稼動期間 |  |  | 着手
|  | 完成 | [8 empty] | 完了
[8 empty] | 現場閉所２日対象期間 | [6 empty] | 週
当月 | 令和 |  | 年 |  | 月 |  |  |  | 各週の達成状況 | [5 empty] | 備 考
曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 |  | 木 | 金 | 土 | 閉所 |  | 達成 |  | 未達成 | 対象外
１週 | [8 empty] | 0 | 日 |  |  | ●
２週 | [8 empty] | 0 | 日 |  |  | ●
３週 | [8 empty] | 0 | 日 |  |  | ●
４週 | [8 empty] | 0 | 日 |  |  | ●
５週 | [8 empty] | 0 | 日 |  |  | ●
６週 | [8 empty] | 累計 |  |  |  |  | ←累計を入力してください
※閉所した日は、日付右側に「○」を、代替え閉所した日は、日付右側に「◎」を記入する。ただし、日曜は原則「〇」とすること
※工事着手日（始期）および完成日（終期）には日付の欄に「○」を付け、稼働開始日と稼働終了時には日付の欄に「□」を付けること
現 場 状 況 写 真
特 記 事 項
達成率
#DIV/0!
#DIV/0!
監督確認
備 考 |  | ※虚偽の記載（現場閉所日等）が有った場合にはペナルティ の対象となるため十分注意すること。
進捗状況が分かる写真
を１枚以上添付すること
進捗状況が分かる写真
を１枚以上添付すること

## （記載例1）
別記様式
[6 empty] | 工 事 月 報 | [7 empty] | （ | 6 |  | 月）
[20 empty] | 2024-07-04 |  |  | 提出
工 事 名 |  |  | 市道○○線道路改良工事
工事場所 |  |  | 小浜市○○地係
受注者 |  |  | △△株式会社 代表取締役 △△ △△
現場代理人 |  |  | □□ □□ | [8 empty] | 監理技術者 主任技術者 |  |  |  | ▽▽ ▽▽
契約工期 |  |  | 着工 | 2024-05-29 | [7 empty] | 現場稼動期間 |  |  |  | 着手 |  |  | 2024-06-06
|  |  | 完成 | 2024-08-05 | [11 empty] | 完了 |  |  | 2024-07-30 |  |  | （予定）
[12 empty] | 現場閉所２日対象期間 | [6 empty] | 7 |  | 週
当月 | 令和 |  | 6 | 年 | 6 |  | 月 | [6 empty] | 各週の達成状況 | [6 empty] | 備 考
曜日 | 日 |  | 月 | 火 |  | 水 |  | 木 |  | 金 |  | 土 |  | 閉所 |  | 達成 |  | 未達成 | 対象外
１週 | 26 |  | 27 | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | 1 | ○ | 1 | 日 |  |  |  | ○
２週 | 2 | ○ | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | ○ | 2 | 日 |  |  |  | ○
３週 | 9 |  | 10 | 11 | ◎ | 12 | ○ | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 2 | 日 |  |  | ● |  |  | 6/11に代替
４週 | 16 | ○ | 17 | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 | ○ | 2 | 日 | ●
５週 | 23 | ○ | 24 | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 1 | 日 |  |  | ● |  |  | 7/2に代替
６週 | 30 | ○ | 1 | 2 | ◎ | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | ○ | 累計 |  | 1 |  | 2 | ←累計を入力してください
※閉所した日は、日付右側に「○」を、代替え閉所した日は、日付右側に「◎」を記入する。ただし、日曜は原則「〇」とすること
※工事着手日（始期）および完成日（終期）には日付の欄に「○」を付け、稼働開始日と稼働終了時には日付の欄に「□」を付けること
現 場 状 況 写 真
特 記 事 項 |  |  | ・6/9(日)に作業を行ったため、6/11(火)に現場閉所し、代替日とした。 ・第5週は休日が週１日であったため、7/2(火)に現場閉所し、代替日とした。
達成率
33.33%
×
監督確認
備 考 |  |  | ※虚偽の記載（現場閉所日等）が有った場合にはペナルティ の対象となるため十分注意すること。
別記様式
[6 empty] | 工 事 月 報 | [7 empty] | （ | 7 |  | 月）
[20 empty] | 2024-08-05 |  |  | 提出
工 事 名 |  |  | 市道○○線道路改良工事
工事場所 |  |  | 小浜市○○地係
受注者 |  |  | △△株式会社 代表取締役 △△ △△
現場代理人 |  |  | □□ □□ | [8 empty] | 監理技術者 主任技術者 |  |  |  | ▽▽ ▽▽
契約工期 |  |  | 着工 | 2024-05-29 | [7 empty] | 現場稼動期間 |  |  |  | 着手 |  |  | 2024-06-06
|  |  | 完成 | 2024-08-05 | [11 empty] | 完了 |  |  | 2024-07-30
[12 empty] | 現場閉所２日対象期間 | [6 empty] | 7 |  | 週
当月 | 令和 |  | 6 | 年 | 7 |  | 月 | [6 empty] | 各週の達成状況 | [6 empty] | 備 考
曜日 | 日 |  | 月 | 火 |  | 水 |  | 木 |  | 金 |  | 土 |  | 閉所 |  | 達成 |  | 未達成 | 対象外
１週 | 30 | ○ | 1 | 2 | ◎ | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | ○ | 3 | 日 | ●
２週 | 7 | ○ | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 1 | 日 |  |  | ● |  |  | 7/18に代替
３週 | 14 | ○ | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | ◎ | 19 | ○ | 20 |  | 3 | 日 | ●
４週 | 21 | ○ | 22 | 23 |  | 24 | ○ | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 2 | 日 | ●
５週 | 28 | ○ | 29 | 30 |  | 31 |  | 1 |  | 2 |  | 3 | ○ | 2 | 日 |  |  |  | ○
６週 | 4 | ○ | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 累計 |  | 4 |  | 3 | ←累計を入力してください
※閉所した日は、日付右側に「○」を、代替え閉所した日は、日付右側に「◎」を記入する。ただし、日曜は原則「〇」とすること
※工事着手日（始期）および完成日（終期）には日付の欄に「○」を付け、稼働開始日と稼働終了時には日付の欄に「□」を付けること
現 場 状 況 写 真
特 記 事 項 |  |  | ・第2週は休日が週１日であったため、7/18(木)に現場閉所し、代替日とした。
達成率
57.14%
達成
監督確認
備 考 |  |  | ※虚偽の記載（現場閉所日等）が有った場合にはペナルティ の対象となるため十分注意すること。
進捗状況が分かる写真
を１枚以上添付すること
進捗状況が分かる写真
を１枚以上添付すること